## 执行看板
ChinaTextbook v1.1 — 开发 WBS 与里程碑执行看板
项目参数 | 值 |  | 执行指标 | 值
计划开始日期 | 2026-07-20 |  | 已完成任务 | 0
计划完成日期 | 2026-12-16 |  | 进行中任务 | 0
项目可用工作日 | 108 |  | 阻塞任务 | 0
总计划人日 | 227.2 |  | 延期任务 | 0
任务总数 | 82 |  | 总体完成度 | 0%
|  |  | P0 未完成 | 64
|  |  | 当前里程碑 | M0
里程碑 | 阶段名称 | 计划开始 | 计划完成 | 计划人日 | 完成度 | 状态 | 退出条件
M0 | 项目基线与工程启动 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 9.2 | 0% | 未开始 | 仓库、包骨架、CI、fixture 和评审完成
M1 | 架构与基础设施 | 2026-07-24 | 2026-08-06 | 26.3 | 0% | 未开始 | 状态、日志、任务、配置和领域模型稳定
M2 | 目录、导航与选择 | 2026-08-07 | 2026-09-02 | 44.5 | 0% | 未开始 | 可浏览、搜索、选择并迁移旧状态
M3 | 下载、合并与校验 | 2026-09-03 | 2026-10-09 | 52.9 | 0% | 未开始 | 普通/分卷教材安全下载与恢复
M4 | 日志、更新、帮助与文件操作 | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 32.3 | 0% | 未开始 | 完整用户功能可演示
M5 | 质量加固与验收 | 2026-11-02 | 2026-12-03 | 50.4 | 0% | 未开始 | P0 测试和 UAT 通过，RC 可发布
M6 | 打包、发布与交付 | 2026-12-04 | 2026-12-16 | 11.6 | 0% | 未开始 | 正式 Release、回滚验证和项目签字
使用说明：修改 B4 项目开始日期即可整体移动计划；执行过程中只需更新 WBS任务 的状态、完成度、实际信息和备注。
Formulas:
值 = NETWORKDAYS(B4,[值, row above])

## WBS任务
WBS ID | 里程碑 | 工作流 | 任务名称 | 交付物 | 主责角色 | 支持角色 | 优先级 | 依赖任务 | 开始偏移(工作日) | 工期(工作日) | 投入FTE | 计划开始 | 计划完成 | 计划人日 | 健康度 | 状态 | 完成度 | 验收标准 | 备注
M0-01 | M0 | 项目管理 | 项目启动与角色确认 | 项目章程、RACI | 项目经理 | 技术负责人 | P0 |  | 0 | 1 | 0.8 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.8 | 灰色 | 未开始 | 0% | 项目角色、决策机制和沟通渠道确认
M0-02 | M0 | 工程基线 | 确认冻结需求与文档基线 | 需求基线清单 | 产品负责人 | 项目经理 | P0 | M0-01 | 0 | 1 | 0.5 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.5 | 灰色 | 未开始 | 0% | 2.1–2.7 与第三批文档版本冻结
M0-03 | M0 | 工程基线 | 建立代码仓库与分支保护 | 受保护的代码仓库 | 技术负责人 | 发布工程师 | P0 | M0-01 | 0 | 1 | 0.6 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.6 | 灰色 | 未开始 | 0% | main/develop 分支保护和 PR 规则生效
M0-04 | M0 | 工程基线 | 创建 Python 包骨架 | 可安装空包 | 核心开发 | 技术负责人 | P0 | M0-03 | 1 | 2 | 1 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2 | 灰色 | 未开始 | 0% | python -m chinatextbook 与 ctb 均可启动
M0-05 | M0 | 工程基线 | 配置 lint、type check 和测试框架 | CI 基础配置 | 发布工程师 | 核心开发 | P0 | M0-04 | 1 | 2 | 0.8 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1.6 | 灰色 | 未开始 | 0% | ruff/mypy/pytest 在 CI 正常运行
M0-06 | M0 | 工程基线 | 配置 Windows 与 Ubuntu CI | 双平台 CI | 发布工程师 | 测试工程师 | P0 | M0-05 | 2 | 2 | 0.8 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 1.6 | 灰色 | 未开始 | 0% | 两平台最小测试矩阵通过
M0-07 | M0 | 产品基线 | 建立开发演示数据与测试仓库 | fixture 仓库 | 测试工程师 | 核心开发 | P0 | M0-02 | 1 | 2 | 0.8 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1.6 | 灰色 | 未开始 | 0% | 包含普通 PDF、连续/缺失分卷和异常路径
M0-08 | M0 | 项目管理 | M0 评审与退出 | M0 评审记录 | 项目经理 | 全体 | P0 | M0-04,M0-06,M0-07 | 3 | 1 | 0.5 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0.5 | 灰色 | 未开始 | 0% | M0 退出条件全部满足
M1-01 | M1 | 架构 | 实现配置加载与优先级 | ConfigService | 核心开发 | 技术负责人 | P0 | M0-08 | 4 | 2 | 1 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2 | 灰色 | 未开始 | 0% | 默认值<配置文件<环境变量<CLI
M1-02 | M1 | 架构 | 实现跨平台目录解析 | PathPolicy | 核心开发 | 测试工程师 | P0 | M0-08 | 4 | 2 | 0.8 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1.6 | 灰色 | 未开始 | 0% | Windows/Ubuntu 目录符合 2.6
M1-03 | M1 | 状态 | 实现状态 Schema 校验 | StateValidator | 核心开发 | 测试工程师 | P0 | M1-01 | 5 | 3 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 3 | 灰色 | 未开始 | 0% | 合法状态通过；损坏状态进入安全路径
M1-04 | M1 | 状态 | 实现原子写入与备份 | AtomicStateStore | 核心开发 | 技术负责人 | P0 | M1-03 | 7 | 3 | 1 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 3 | 灰色 | 未开始 | 0% | 临时文件、fsync、replace、备份流程完整
M1-05 | M1 | 状态 | 实现进程锁与双实例处理 | InstanceLock | 核心开发 | 测试工程师 | P0 | M1-02 | 7 | 2 | 0.8 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 1.6 | 灰色 | 未开始 | 0% | 第二实例不得双写状态
M1-06 | M1 | 日志 | 实现异步日志管线 | LoggingService | 核心开发 | 发布工程师 | P0 | M1-01 | 5 | 3 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 3 | 灰色 | 未开始 | 0% | QueueHandler/QueueListener 与轮转可用
M1-07 | M1 | 日志 | 实现日志脱敏与诊断上下文 | RedactionFilter | 核心开发 | 测试工程师 | P0 | M1-06 | 7 | 2 | 0.8 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 1.6 | 灰色 | 未开始 | 0% | token、主目录等敏感信息被脱敏
M1-08 | M1 | 任务 | 实现 TaskController 与队列 | TaskController | 核心开发 | 技术负责人 | P0 | M1-03 | 8 | 4 | 1 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 4 | 灰色 | 未开始 | 0% | 支持优先级、资源锁和任务事件
M1-09 | M1 | 任务 | 实现业务状态机与 CAS | TaskStateMachine | 核心开发 | 测试工程师 | P0 | M1-08 | 10 | 3 | 1 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 3 | 灰色 | 未开始 | 0% | 状态转换符合 2.4，竞态不可覆盖
M1-10 | M1 | 架构 | 实现领域模型与 Protocol 接口 | models/protocols | 核心开发 | 技术负责人 | P0 | M1-03 | 6 | 3 | 1 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 3 | 灰色 | 未开始 | 0% | Book、SourceFile、Group、Task 可序列化
M1-11 | M1 | 项目管理 | M1 架构评审 | M1 评审记录 | 技术负责人 | 项目经理 | P0 | M1-04,M1-05,M1-07,M1-09,M1-10 | 13 | 1 | 0.5 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 0.5 | 灰色 | 未开始 | 0% | 架构评审清单无阻塞项
M2-01 | M2 | Git | 实现 Git 环境检测 | GitCapabilityProbe | 核心开发 | 测试工程师 | P0 | M1-11 | 14 | 2 | 0.8 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 1.6 | 灰色 | 未开始 | 0% | 版本、partial clone、sparse-checkout 能力明确
M2-02 | M2 | Git | 实现官方仓库校验 | RepositoryPolicy | 核心开发 | 技术负责人 | P0 | M2-01 | 15 | 2 | 0.8 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 1.6 | 灰色 | 未开始 | 0% | 只接受官方 GitHub 仓库
M2-03 | M2 | 目录 | 实现 Git Tree 解析 | CatalogSource | 核心开发 | 测试工程师 | P0 | M2-02 | 16 | 3 | 1 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 3 | 灰色 | 未开始 | 0% | 准确读取教材路径并忽略无关文件
M2-04 | M2 | 目录 | 实现 Book 聚合算法 | CatalogBuilder | 核心开发 | 技术负责人 | P0 | M2-03 | 18 | 4 | 1 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 4 | 灰色 | 未开始 | 0% | 普通 PDF 和分卷正确聚合；异常 fail-closed
M2-05 | M2 | 目录 | 实现目录缓存与刷新 | CatalogCache | 核心开发 | 测试工程师 | P1 | M2-04 | 21 | 3 | 0.8 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2.4 | 灰色 | 未开始 | 0% | 损坏缓存可重建且不影响 Group 记录
M2-06 | M2 | 搜索 | 实现搜索索引与多关键词过滤 | SearchIndex | 核心开发 | UI开发 | P1 | M2-04 | 21 | 3 | 0.8 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2.4 | 灰色 | 未开始 | 0% | 10,000 本目录达到响应目标
M2-07 | M2 | 选择 | 实现 selected_books / selected_files | SelectionService | 核心开发 | 测试工程师 | P0 | M2-04 | 21 | 3 | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 3 | 灰色 | 未开始 | 0% | 文件级选择展开和稳定指纹正确
M2-08 | M2 | 迁移 | 实现 v1.0 选择迁移 | StateMigrator | 核心开发 | 测试工程师 | P0 | M1-04,M2-07 | 23 | 3 | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 3 | 灰色 | 未开始 | 0% | 旧目录级选择失效，groups 可信记录保留
M2-09 | M2 | UI | 建立 Textual App 与主题 | 应用主框架 | UI开发 | 技术负责人 | P0 | M1-11 | 14 | 3 | 1 | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 3 | 灰色 | 未开始 | 0% | 应用启动、全局快捷键和主题可用
M2-10 | M2 | UI | 实现三栏主浏览界面 | BrowseScreen | UI开发 | 核心开发 | P0 | M2-09,M2-04 | 18 | 5 | 1 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 5 | 灰色 | 未开始 | 0% | 导航、列表、详情和状态栏完整
M2-11 | M2 | UI | 实现 TreeView 层级导航 | CatalogTreeWidget | UI开发 | 测试工程师 | P0 | M2-10 | 21 | 4 | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 4 | 灰色 | 未开始 | 0% | 键盘导航与展开收起符合规范
M2-12 | M2 | UI | 实现教材列表与详情 | BookList/DetailPanel | UI开发 | 核心开发 | P0 | M2-10,M2-07 | 22 | 4 | 1 | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 4 | 灰色 | 未开始 | 0% | 选择同步、文件详情和状态展示正确
M2-13 | M2 | UI | 实现搜索与已选教材窗口 | Search/SelectedScreen | UI开发 | 测试工程师 | P1 | M2-06,M2-12 | 25 | 4 | 1 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 4 | 灰色 | 未开始 | 0% | / 与 F2 流程完整
M2-14 | M2 | 测试 | M2 UI 与目录集成测试 | M2 测试报告 | 测试工程师 | UI开发,核心开发 | P0 | M2-05,M2-08,M2-11,M2-13 | 29 | 3 | 1 | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 3 | 灰色 | 未开始 | 0% | 目录、选择、迁移、窄终端 P0 用例通过
M2-15 | M2 | 项目管理 | M2 演示与退出 | M2 演示记录 | 项目经理 | 全体 | P0 | M2-14 | 32 | 1 | 0.5 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 0.5 | 灰色 | 未开始 | 0% | 可浏览、搜索并选择具体教材
M3-01 | M3 | Git | 实现工作区初始化与 partial clone | WorkspaceManager | 核心开发 | 技术负责人 | P0 | M2-15 | 33 | 3 | 1 | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 3 | 灰色 | 未开始 | 0% | 首次与已有工作区均可安全处理
M3-02 | M3 | Git | 实现精确 sparse-checkout 计划 | SparsePlanBuilder | 核心开发 | 测试工程师 | P0 | M3-01,M2-07 | 35 | 3 | 1 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 3 | 灰色 | 未开始 | 0% | 只包含 selected_files 精确路径
M3-03 | M3 | 下载 | 实现 DownloadPlan 与磁盘预检 | DownloadPlanner | 核心开发 | 测试工程师 | P0 | M3-02 | 37 | 3 | 1 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 3 | 灰色 | 未开始 | 0% | 空间、输出冲突和路径安全预检完整
M3-04 | M3 | 下载 | 实现 Git fetch/checkout 子进程管理 | GitProcessRunner | 核心开发 | 发布工程师 | P0 | M3-01 | 36 | 5 | 1 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 5 | 灰色 | 未开始 | 0% | 超时、温和终止、诊断与锁检查可用
M3-05 | M3 | 下载 | 实现下载 Worker 与阶段事件 | DownloadWorker | 核心开发 | UI开发 | P0 | M3-03,M3-04,M1-09 | 40 | 5 | 1 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | 灰色 | 未开始 | 0% | 阶段、进度、取消和错误事件正确
M3-06 | M3 | PDF | 实现普通 PDF 发布流程 | FullPdfPipeline | 核心开发 | 测试工程师 | P0 | M3-05 | 43 | 3 | 1 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 3 | 灰色 | 未开始 | 0% | 校验后原子发布
M3-07 | M3 | PDF | 实现分卷顺序与完整性检查 | PartsValidator | 核心开发 | 测试工程师 | P0 | M3-05,M2-04 | 43 | 3 | 1 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 3 | 灰色 | 未开始 | 0% | 缺卷、重复卷和顺序异常被拒绝
M3-08 | M3 | PDF | 实现分卷 PDF 合并 | PdfMerger | 核心开发 | 测试工程师 | P0 | M3-07 | 45 | 4 | 1 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | 灰色 | 未开始 | 0% | 临时输出、块安全点和大文件稳定
M3-09 | M3 | 校验 | 实现 SHA256 流式校验 | Verifier | 核心开发 | 测试工程师 | P0 | M3-06,M3-08 | 48 | 3 | 1 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 3 | 灰色 | 未开始 | 0% | 取消时丢弃部分哈希
M3-10 | M3 | 发布 | 实现原子发布与 clean | OutputPublisher | 核心开发 | 技术负责人 | P0 | M3-09,M1-04 | 50 | 4 | 1 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | 4 | 灰色 | 未开始 | 0% | 验证成功后发布；clean 不误删
M3-11 | M3 | 任务 | 实现安全取消与中断恢复 | RecoveryCoordinator | 核心开发 | 测试工程师 | P0 | M3-05,M3-10 | 51 | 4 | 1 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 灰色 | 未开始 | 0% | running/cancelling 重启后转 interrupted
M3-12 | M3 | UI | 实现下载确认与任务中心 | TaskCenterScreen | UI开发 | 核心开发 | P0 | M3-05 | 42 | 5 | 1 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 5 | 灰色 | 未开始 | 0% | F5/F6、进度、取消和错误展示完整
M3-13 | M3 | UI | 实现速度与 ETA 展示 | ProgressPanel | UI开发 | 核心开发 | P1 | M3-05,M3-12 | 46 | 3 | 0.8 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2.4 | 灰色 | 未开始 | 0% | 平滑更新并明确 Git 进度为估算
M3-14 | M3 | 测试 | 下载管线故障注入测试 | M3 故障测试报告 | 测试工程师 | 核心开发 | P0 | M3-06,M3-10,M3-11,M3-13 | 54 | 5 | 1 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 5 | 灰色 | 未开始 | 0% | 断网、写满、哈希错误、崩溃等 P0 通过
M3-15 | M3 | 项目管理 | M3 演示与退出 | M3 演示记录 | 项目经理 | 全体 | P0 | M3-14 | 59 | 1 | 0.5 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 0.5 | 灰色 | 未开始 | 0% | 普通和分卷教材均可安全下载
M4-01 | M4 | UI | 实现日志窗口 | LogsScreen | UI开发 | 核心开发 | P1 | M1-06,M3-15 | 60 | 4 | 1 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 4 | 灰色 | 未开始 | 0% | 过滤、滚动、复制和视图清空可用
M4-02 | M4 | 诊断 | 实现诊断包导出 | DiagnosticService | 核心开发 | 测试工程师 | P1 | M1-07,M4-01 | 62 | 3 | 0.8 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2.4 | 灰色 | 未开始 | 0% | 环境、状态、日志摘要完整且脱敏
M4-03 | M4 | 更新 | 实现软件版本检查 | ReleaseUpdateService | 核心开发 | UI开发 | P2 | M3-15 | 60 | 3 | 0.8 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 2.4 | 灰色 | 未开始 | 0% | GitHub Releases 超时不阻断主功能
M4-04 | M4 | 更新 | 实现教材仓库变更检测 | CatalogDiffService | 核心开发 | 测试工程师 | P1 | M2-05,M3-15 | 61 | 4 | 1 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 4 | 灰色 | 未开始 | 0% | 新增、修改、删除和结构变化分类准确
M4-05 | M4 | UI | 实现更新中心 | UpdatesScreen | UI开发 | 核心开发 | P1 | M4-03,M4-04 | 64 | 3 | 1 | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 3 | 灰色 | 未开始 | 0% | F9、稍后、忽略版本和查看变化可用
M4-06 | M4 | UI | 实现帮助与环境诊断窗口 | HelpScreen | UI开发 | 核心开发 | P1 | M1-01,M2-01 | 60 | 4 | 1 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 4 | 灰色 | 未开始 | 0% | F1、快捷键、FAQ 和诊断页完整
M4-07 | M4 | 文件 | 实现跨平台打开文件与目录 | PlatformOpener | 核心开发 | UI开发 | P2 | M3-10 | 63 | 2 | 0.8 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 1.6 | 灰色 | 未开始 | 0% | O/L 在 Windows、Ubuntu 正常
M4-08 | M4 | 文件 | 实现重新验证与重新下载操作 | BookActionService | 核心开发 | UI开发 | P1 | M3-09,M3-11 | 64 | 3 | 0.8 | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 2.4 | 灰色 | 未开始 | 0% | V/R 创建新 task_id
M4-09 | M4 | UI | 实现响应式布局与最小尺寸 | ResponsiveLayout | UI开发 | 测试工程师 | P1 | M2-10,M3-12,M4-01 | 66 | 4 | 1 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | 灰色 | 未开始 | 0% | 120列三栏、85列双栏、极窄降级
M4-10 | M4 | 测试 | M4 功能与可用性测试 | M4 测试报告 | 测试工程师 | UI开发,核心开发 | P0 | M4-02,M4-05,M4-06,M4-08,M4-09 | 70 | 4 | 1 | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 4 | 灰色 | 未开始 | 0% | 日志、更新、帮助、文件操作 P0/P1 通过
M4-11 | M4 | 项目管理 | M4 演示与退出 | M4 演示记录 | 项目经理 | 全体 | P0 | M4-10 | 74 | 1 | 0.5 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 0.5 | 灰色 | 未开始 | 0% | 完整用户功能可演示
M5-01 | M5 | 测试 | 补齐单元测试与覆盖率 | 单元测试报告 | 测试工程师 | 核心开发,UI开发 | P0 | M4-11 | 75 | 6 | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 6 | 灰色 | 未开始 | 0% | 核心模块覆盖率达到项目门禁
M5-02 | M5 | 测试 | 完成集成与端到端测试 | 集成/E2E 报告 | 测试工程师 | 核心开发,UI开发 | P0 | M4-11 | 75 | 7 | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-10 | 7 | 灰色 | 未开始 | 0% | 3.2 中所有 P0 用例执行
M5-03 | M5 | 测试 | 执行 Windows 兼容性矩阵 | Windows 测试报告 | 测试工程师 | 发布工程师 | P0 | M5-02 | 81 | 4 | 1 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | 灰色 | 未开始 | 0% | Windows 10/11 必测环境通过
M5-04 | M5 | 测试 | 执行 Ubuntu 兼容性矩阵 | Ubuntu 测试报告 | 测试工程师 | 发布工程师 | P0 | M5-02 | 81 | 4 | 1 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | 灰色 | 未开始 | 0% | Ubuntu 22.04/24.04 必测环境通过
M5-05 | M5 | 性能 | 执行目录、任务和日志压力测试 | 性能报告 | 测试工程师 | 核心开发 | P1 | M5-01 | 82 | 4 | 0.8 | 2026-11-11 | 2026-11-16 | 3.2 | 灰色 | 未开始 | 0% | 性能指标达到 3.1
M5-06 | M5 | 安全 | 执行路径、日志和依赖安全测试 | 安全测试报告 | 测试工程师 | 技术负责人 | P0 | M5-01 | 82 | 4 | 0.8 | 2026-11-11 | 2026-11-16 | 3.2 | 灰色 | 未开始 | 0% | 无路径越界、凭据泄露和高危依赖
M5-07 | M5 | 可靠性 | 执行故障注入与恢复演练 | 恢复测试报告 | 测试工程师 | 核心开发 | P0 | M5-02 | 84 | 5 | 1 | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 5 | 灰色 | 未开始 | 0% | 全部 P0 故障场景通过
M5-08 | M5 | 质量 | 修复 S1/S2 与 P0 缺陷 | 缺陷关闭清单 | 核心开发 | UI开发,测试工程师 | P0 | M5-03,M5-04,M5-06,M5-07 | 88 | 6 | 1.5 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 9 | 灰色 | 未开始 | 0% | 无开放 S1/S2 和 P0 阻塞
M5-09 | M5 | 文档 | 完成用户 README 与故障排查 | 用户文档 | 产品负责人 | 核心开发 | P1 | M4-11 | 78 | 5 | 0.6 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 3 | 灰色 | 未开始 | 0% | 安装、使用、恢复和日志说明完整
M5-10 | M5 | 文档 | 完成开发与维护文档校对 | 开发文档基线 | 技术负责人 | 项目经理 | P1 | M5-08 | 92 | 3 | 0.5 | 2026-11-25 | 2026-11-27 | 1.5 | 灰色 | 未开始 | 0% | 代码与 SDS 无重大偏差
M5-11 | M5 | 验收 | 执行 20 项 UAT | UAT 签字记录 | 产品负责人 | 测试工程师 | P0 | M5-08,M5-09 | 94 | 4 | 1 | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 4 | 灰色 | 未开始 | 0% | 20 项 UAT 全部通过
M5-12 | M5 | 项目管理 | M5 发布候选评审 | RC 评审记录 | 项目经理 | 全体 | P0 | M5-05,M5-10,M5-11 | 98 | 1 | 0.5 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 0.5 | 灰色 | 未开始 | 0% | 满足 RC 质量门禁
M6-01 | M6 | 发布 | 冻结版本号与变更日志 | CHANGELOG/版本标签 | 发布工程师 | 项目经理 | P0 | M5-12 | 99 | 1 | 0.5 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 0.5 | 灰色 | 未开始 | 0% | 版本号、文档和构建元数据一致
M6-02 | M6 | 发布 | 构建 Python wheel | wheel 包 | 发布工程师 | 核心开发 | P0 | M6-01 | 99 | 2 | 0.8 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 1.6 | 灰色 | 未开始 | 0% | 干净环境可安装并运行
M6-03 | M6 | 发布 | 构建 Windows EXE | Windows EXE | 发布工程师 | 核心开发 | P0 | M6-01 | 99 | 3 | 1 | 2026-12-04 | 2026-12-08 | 3 | 灰色 | 未开始 | 0% | 无需 Python，Git 检测正常
M6-04 | M6 | 发布 | 执行安装包冒烟测试 | 构建验证报告 | 测试工程师 | 发布工程师 | P0 | M6-02,M6-03 | 102 | 2 | 1 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | 灰色 | 未开始 | 0% | 四个必测环境冒烟通过
M6-05 | M6 | 发布 | 生成 SHA256 与 SBOM | 校验清单/SBOM | 发布工程师 | 技术负责人 | P0 | M6-04 | 103 | 2 | 0.8 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 1.6 | 灰色 | 未开始 | 0% | 所有发布文件可验证
M6-06 | M6 | 发布 | 准备 GitHub Release 草稿 | Release 草稿 | 发布工程师 | 产品负责人 | P1 | M6-05 | 104 | 1 | 0.5 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 0.5 | 灰色 | 未开始 | 0% | 附件、说明和升级提示完整
M6-07 | M6 | 发布 | 执行发布与下载验证 | 正式 v1.1 Release | 发布工程师 | 测试工程师 | P0 | M6-06 | 105 | 1 | 0.8 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 0.8 | 灰色 | 未开始 | 0% | 公开下载、校验和安装正常
M6-08 | M6 | 回滚 | 验证回滚与撤回流程 | 回滚演练记录 | 发布工程师 | 技术负责人 | P0 | M6-07 | 105 | 1 | 0.6 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 0.6 | 灰色 | 未开始 | 0% | 可撤回有问题附件并保留旧稳定版
M6-09 | M6 | 验收 | 最终交付与签字 | 项目验收记录 | 项目经理 | 产品负责人,技术负责人,测试负责人 | P0 | M6-07,M6-08 | 106 | 1 | 0.5 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 0.5 | 灰色 | 未开始 | 0% | 发布门禁和交付清单全部签字
M6-10 | M6 | 项目管理 | 复盘与 v1.2 Backlog | 复盘记录/Backlog | 项目经理 | 全体 | P2 | M6-09 | 107 | 1 | 0.5 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 0.5 | 灰色 | 未开始 | 0% | 问题、改进项和后续需求记录
Formulas:
计划开始 = WORKDAY('执行看板'!$B4,[开始偏移(工作日)])
计划完成 = WORKDAY([计划开始],[工期(工作日)]-1)
健康度 = IF([状态]="已完成","绿色",IF([状态]="阻塞","红色",IF([状态]="延期","红色",IF(AND(TODAY()>[计划完成],[完成度]<1),"黄色",IF([状态]="进行中","蓝色","灰色")))))

## 里程碑
里程碑 | 阶段名称 | 计划开始 | 计划完成 | 阶段工期 | 计划人日 | 任务数 | 已完成 | 完成度 | 退出条件 | 状态
M0 | 项目基线与工程启动 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 4 | 9.2 | 8 | 0 | 0% | 仓库、包骨架、CI、fixture 和评审完成 | 未开始
M1 | 架构与基础设施 | 2026-07-24 | 2026-08-06 | 10 | 26.3 | 11 | 0 | 0% | 状态、日志、任务、配置和领域模型稳定 | 未开始
M2 | 目录、导航与选择 | 2026-08-07 | 2026-09-02 | 19 | 44.5 | 15 | 0 | 0% | 可浏览、搜索、选择并迁移旧状态 | 未开始
M3 | 下载、合并与校验 | 2026-09-03 | 2026-10-09 | 27 | 52.9 | 15 | 0 | 0% | 普通/分卷教材安全下载与恢复 | 未开始
M4 | 日志、更新、帮助与文件操作 | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 15 | 32.3 | 11 | 0 | 0% | 完整用户功能可演示 | 未开始
M5 | 质量加固与验收 | 2026-11-02 | 2026-12-03 | 24 | 50.4 | 12 | 0 | 0% | P0 测试和 UAT 通过，RC 可发布 | 未开始
M6 | 打包、发布与交付 | 2026-12-04 | 2026-12-16 | 9 | 11.6 | 10 | 0 | 0% | 正式 Release、回滚验证和项目签字 | 未开始
Formulas:
计划开始 = MINIFS('WBS任务'!$M2:M83,'WBS任务'!$B2:B83,[里程碑])
计划完成 = MAXIFS('WBS任务'!$N2:N83,'WBS任务'!$B2:B83,[里程碑])
阶段工期 = NETWORKDAYS([计划开始],[计划完成])
状态 = IF([完成度]=1,"已完成",IF(COUNTIFS('WBS任务'!$B2:B83,[里程碑],'WBS任务'!$Q2:Q83,"阻塞")>0,"阻塞",IF(TODAY()>[计划完成],"延期",IF(TODAY()>=[计划开始],"进行中","未开始"))))

## 资源计划
角色 | 建议人数 | 计划人日 | 平均负载率 | 主要职责 | 高峰阶段 | 备注
项目经理 | 0.5 | 4.3 | 7.963% | 计划、风险、评审、交付 | M0/M5/M6 | 可由产品负责人兼任部分职责
产品负责人 | 0.4 | 7.5 | 17.36% | 需求、UAT、用户文档 | M0/M5/M6 | 负责范围和验收决策
技术负责人 | 0.5 | 2.6 | 4.815% | 架构、评审、安全和技术决策 | M1/M3/M5 | 不可缺席关键门禁
核心开发 | 1.5 | 110.6 | 68.27% | 状态、Git、目录、下载、校验、更新 | M1–M5 | 建议至少两人交叉评审
UI开发 | 1 | 42.4 | 39.26% | Textual 页面、组件和交互 | M2–M4 | 熟悉终端响应式布局
测试工程师 | 1 | 48 | 44.44% | 自动化、集成、故障注入、UAT | M3–M6 | 从 M0 即参与 fixture
发布工程师 | 0.4 | 11.8 | 27.31% | CI、构建、签名、发布和回滚 | M0/M6 | 可由核心开发兼任但需独立复核

## 风险登记
风险ID | 类别 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 风险分值 | 等级 | 缓解措施 | 触发条件 | 责任角色 | 状态 | 复审日期 | 备注
R-001 | 技术 | GitHub 网络不稳定影响下载与测试 | 中 | 高 | 6 | 黄色 | 有限重试、旧缓存可浏览、诊断清晰 | 连续多次 fetch 超时 | 核心开发 | 开放 | 2026-07-31
R-002 | 技术 | Windows 长路径或权限导致输出失败 | 中 | 高 | 6 | 黄色 | 下载前路径/权限预检；文档提示 | 路径接近限制或权限拒绝 | 核心开发 | 开放 | 2026-08-15
R-003 | 完整性 | 上游分卷结构变化导致错误合并 | 中 | 极高 | 8 | 黄色 | 清单驱动、缺卷检测、fail-closed | 分卷新增/删除/改型 | 技术负责人 | 开放 | 2026-08-15
R-004 | 项目 | 核心开发资源不足导致关键路径延期 | 中 | 高 | 6 | 黄色 | M1/M3 优先；UI 和 Core 并行；限制范围 | 核心任务积压超过一周 | 项目经理 | 开放 | 2026-07-31
R-005 | 质量 | Textual API 行为变化或跨平台差异 | 低 | 高 | 3 | 绿色 | 锁定版本；双平台 CI；关键交互自动化 | 依赖升级或终端行为不一致 | 技术负责人 | 开放 | 2026-08-15
R-006 | 安全 | 日志泄露 token、用户名或本地路径 | 低 | 极高 | 4 | 绿色 | 统一脱敏过滤器和安全测试 | 诊断包出现敏感信息 | 测试工程师 | 开放 | 2026-08-31
R-007 | 质量 | 大型 PDF 合并导致内存或磁盘耗尽 | 中 | 高 | 6 | 黄色 | 流式处理、空间预检、压力测试 | 大文件任务资源超限 | 核心开发 | 开放 | 2026-08-31
R-008 | 发布 | Windows EXE 杀软误报或构建不稳定 | 中 | 中 | 4 | 绿色 | 固定构建环境；校验；提前冒烟 | EXE 被隔离或无法启动 | 发布工程师 | 开放 | 2026-09-15
R-009 | 需求 | 开发阶段新增非 v1.1 功能扩大范围 | 中 | 高 | 6 | 黄色 | 变更控制；新增需求进入 v1.2 Backlog | 提出未在 FR-001–020 的需求 | 项目经理 | 开放 | 2026-07-31
R-010 | 恢复 | 状态文件或原子替换在特定文件系统失败 | 低 | 极高 | 4 | 绿色 | 备份、Schema、故障注入和安全模式 | 状态写入或 replace 报错 | 技术负责人 | 开放 | 2026-08-31

## 数据字典
字段 | 允许值/格式 | 说明
项目开始日期 | yyyy-mm-dd | 执行看板 B3，可由项目经理调整
项目可用工作日 | 整数 | 执行看板 B5，用于资源负载率估算
状态 | 未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞 / 延期 / 取消 | 任务执行状态
完成度 | 0%–100% | 任务实际完成比例
健康度 | 绿色 / 蓝色 / 黄色 / 红色 / 灰色 | 由计划日期、状态和完成度自动计算
优先级 | P0 / P1 / P2 | P0 为发布阻塞级
概率 | 低 / 中 / 高 | 风险发生概率
影响 | 低 / 中 / 高 / 极高 | 风险影响程度
风险等级 | 绿色 / 黄色 / 红色 | 由概率×影响自动计算
投入FTE | 0–2.0 | 该任务期间的平均全职投入
计划人日 | 工期×投入FTE | 用于资源负荷与工作量估算
依赖任务 | WBS ID，逗号分隔 | 逻辑前置依赖，需在排期变更时复核